## VII Plano de Ação
SINDIFAR - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Em transição para SINDICIS - SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Depto: Assuntos Técnico-Regulatórios Emissão: 29/06/2021 Nº: 001 Revisão: 00 Elaborado por: Denise Luz e Jair Calixto Título: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES SINDICIS Identificador: Anexo VII PQF SINDICIS - Modelo de Plano de Ação
Fornecedor:Importadora Química Delaware Ltda
Data da Auditoria: 29/10/2021
Auditores: Lígia Deresz e Manoela Graziotin
Anexo VII PQF SINDICIS - Plano de Ação
Não Conformidades ou Oportunidades de Melhorias | Área ou departamento da ocorrência | Item da RDC | Medidas a serem adotadas | Prazo (dias) | Responsável | Data de Execução | Observações / Status
NÃO CONFORMIDADE (1 e 2)
São realizadas revisões regulares da qualidade dos IFAs para verificar a consistência das operações?A empresa não realiza as revisões regulares dos IFAS, sugere-se desenvolver esta prática na empresa. | REVISÃO DA QUALIDADE DO INSUMO FARMACÊUTICO | 2.3.1. | VAI SER CRIADO POP E RELATÓRIO NO SISTEMA INFORMATIZADO | 90 | EDENILSO
Essas revisões, anuais, são conduzidas e documentadas?A empresa não realiza as revisões regulares dos IFAS, sugere-se desenvolver esta prática na empresa. | REVISÃO DA QUALIDADE DO INSUMO FARMACÊUTICO | 2.3.1. | VAI SER CRIADO POP E RELATÓRIO NO SISTEMA INFORMATIZADO | 90 | EDENILSO
As revisões incluem os itens abaixo? a) Revisão de todos os lotes que não se encontram como estabelecido na especificação; b) Revisão de todos os desvios e investigações relacionadas; c) Revisão de mudanças realizadas nas operações de fracionamento ou métodos analíticos validados; d) Revisão de todas as devoluções, reclamações e recolhimentos relacionados à qualidade; e) Revisão de ações corretivas.A empresa não tem documentado como as revisões regulares dos IFAs devem ser conduzidas, sugere-se elaborar um documento com o racional de como as mesmas serão realizadas. | REVISÃO DA QUALIDADE DO INSUMO FARMACÊUTICO | 2.3.1. | VAI SER CRIADO POP E RELATÓRIO NO SISTEMA INFORMATIZADO | 90 | EDENILSO
Os resultados são analisados e, se necessário, ações corretivas tomadas, registradas, acompanhadas e concluídas?A empresa não tem documentado como as revisões regulares dos IFAs devem ser conduzidas, sugere-se elaborar um documento com o racional de como as mesmas serão realizadas. | REVISÃO DA QUALIDADE DO INSUMO FARMACÊUTICO | 2.3.1. | VAI SER CRIADO POP E RELATÓRIO NO SISTEMA INFORMATIZADO | 90 | EDENILSO
Os insumos farmacêuticos e materiais de embalagem em quarentena estão em área restrita e separada na área de armazenamento?Conforme verificado in loco durante a auditoria, para insumo farmacêutico existe área de quarentena, porém os materiais de embalagem não tem esta área, sugere-se adotar essa prática para este tipo de material também. | ÁREAS DE ARMAZENAMENTO | 4.2.6. | FOI IDENTIFICADA CONFORME FOTO EM ANEXO | 7 | LUCIANA | 2021-11-12 | Área identificada durante a elaboração do relatório conforme foto em anexo
Os recipientes para o material de descarte são identificados?Não há identificação nos recipientes de material a ser descartado. | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 4.9 | FOI IDENTIFICADO CONFORME FOTO EM ANEXO | 7 | LUCIANA | 2021-11-12 | Recipiente identificado durante a elaboração do relatório conforme foto em anexo
As programações e os procedimentos para a manutenção preventiva e corretiva se baseiam nas especificações dos fabricantes?Não foi apresentado o documento referente ao procedimento de manutenções da empresa. Sugere-se documentar a prática em um procedimento vinculado ao sistema de qualidade. | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS | 5.2.2. | VAI SER CRIADO POP (JÁ CONSTA NO ÍTEM 14.2 DO MANUAL) | 60 | LUCIANA
A manutenção é registrada?Não foi apresentado o registro de uma manutenção em equipamentos, pois a empresa informou que não houve nos últimos anos, evidenciando que o programa de manutenção preventiva não existe. | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS | 5.2 | NO POP QUE SERÁ CRIADO, TERÁ PLANILHA GERAL COM MANUTENÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS | 60 | LUCIANA
Os procedimentos escritos estão disponíveis aos responsáveis pela operação e pela manutenção de sistemas computadorizados?Não foi apresentado o procedimento que descreve os responsáveis pela manutenção e operação do sistema informatizado, bem como os acessos definidos para de cada usuário (cargo da empresa). | SISTEMAS COMPUTADORIZADOS | 5.4 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 092 (ÍTEM 14.4 MANUAL) | 90 | EDENILSO
Os incidentes relacionados aos sistemas computadorizados são registrados e investigados?Não foi apresentado durante a auditoria como os incidentes em relação ao sistema informatizado são tratados, somente que são realizados pelo desenvolvedor do sistema conforme descrito no item 5.3 do POP-UQ-092 – Venda e Rastreabilidade, Versão: 00 de 01/10/2021. | SISTEMAS COMPUTADORIZADOS | 5.4 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 092 (ÍTEM 14.4 MANUAL) | 90 | EDENILSO
As mudanças efetuadas nos sistemas computadorizados são feitas de acordo com procedimentos escritos?Não foi apresentado durante a auditoria como as mudanças em relação ao sistema informatizado são tratadas e registradas, somente que são realizadas pelo desenvolvedor do sistema conforme descrito no item 5.3 do POP-UQ-092 – Venda e Rastreabilidade, Versão: 00 de 01/10/2021. | SISTEMAS COMPUTADORIZADOS | 5.4 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 092 (ÍTEM 14.4 MANUAL) | 90 | EDENILSO
As mudanças são formalmente autorizadas, documentadas e testadas?Não foi apresentado durante a auditoria como as mudanças em relação ao sistema informatizado são tratadas e registradas, somente que são realizadas pelo desenvolvedor do sistema conforme descrito no item 5.3 do POP-UQ-092 – Venda e Rastreabilidade, Versão: 00 de 01/10/2021. | SISTEMAS COMPUTADORIZADOS | 5.4 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 092 (ÍTEM 14.4 MANUAL) | 90 | EDENILSO
São mantidos registros de todas as mudanças efetuadas, incluindo as modificações e as melhorias realizadas no sistema?Não foi apresentado durante a auditoria como as mudanças em relação ao sistema informatizado são tratadas e registradas, somente que são realizadas pelo desenvolvedor do sistema conforme descrito no item 5.3 do POP-UQ-092 – Venda e Rastreabilidade, Versão: 00 de 01/10/2021. | SISTEMAS COMPUTADORIZADOS | 5.4 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 092 (ÍTEM 14.4 MANUAL) | 90 | EDENILSO
Existe um sistema alternativo para recuperação de dados no caso de falhas que resultem na perda dos registros?Não foi apresentado o sistema alternativo para recuperação de dados no caso de falhas, apenas que existe um back-up realizado semanalmente conforme descrito no item 5.3 do POP-UQ-092 – Venda e Rastreabilidade, Versão: 00 de 01/10/2021. | SISTEMAS COMPUTADORIZADOS | 5.4 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 092 (ÍTEM 14.4 MANUAL) | 90 | EDENILSO
Registros dos dados, alterados pelos responsáveis, possibilitam a identificação do dado anterior, sem conter rasuras?Durante a auditoria foi evidenciado alguns registros de temperatura e umidade com rasuras em dados, não permitindo a leitura do dado anteriormente incluído. | SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO | 5.4 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 000 | 40 | LUCIANA
Essas alterações dos registros estão assinadas e datadas?Como os registros não são realizados, eles não são assinados e datados. Além disso o procedimento não solicita que sejam datados, apenas rubricados. | SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO | 5.4 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 000 | 40 | LUCIANA
A especificação dos materiais de embalagem primária e dos materiais impressos possui uma descrição, que incluem, pelo menos, os itens abaixo? a) Nome e/ou código de referência; b) Requisitos quantitativos e qualitativos com os respectivos limites de aceitação; c) Modelo do material impresso e d) Condições de armazenamento.Material impresso e de embalagem não possuem especificações aprovadas no sistema de qualidade da empresa. Utilizam somente rótulos cujo modelo consta salvo no sistema informatizado e são impressos quando se emite a Ordem de Fracionamento. | ESPECIFICAÇÕES DE INSUMOS FARMACÊUTICOS, MATERIAIS DE EMBALAGEM E DE ROTULAGEM | 6.4.1 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 043 E INCLUÍDA NAS ORDENS DE FRACIONAMENTO NO CHECK-LIST PRÉ-FRACIONAMENTO | 90 | EDENILSO
Os materiais de embalagem atendem às especificações dando ênfase à compatibilidade deles com o insumo farmacêutico?Não analisam material de embalagem e não tem especificações, a compatibilidade é avaliada para cada insumo e o material a ser utilizado é descrito na Ordem de Fracionamento de cada insumo. | ESPECIFICAÇÕES DE INSUMOS FARMACÊUTICOS, MATERIAIS DE EMBALAGEM E DE ROTULAGEM | 6.4.3 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 056 | 120 | LUCIANA
Os insumos farmacêuticos e materiais de embalagem são adquiridos e acordo com suas respectivas especificações?Somente matérias-primas, materiais de embalagem não tem especificação, pois não são analisados por LCQ. | RECEBIMENTO E QUARENTENA | 7.3.7 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 056 | 120 | LUCIANA
A amostragem é feita sob condições ambientais adequadas e obedecendo a procedimentos aprovados?Não tem controle de temperatura e umidade na amostragem. No POP-UQ-025, Amostragem de Materiais elaborado em 26/05/20, consta como realizar a limpeza da área e o registro da limpeza é efetuado na Planilha de Limpeza da Sala de Coleta de Amostra de Insumos Farmacêuticos. | AMOSTRAGEM DE INSUMOS FARMACÊUTICOS, MATERIAIS DE EMBALAGEM E DE ROTULAGEM | 7.4.5. | SERÁ COLOCADO TERMO-HIGRÔMETRO NA SALA DE COLETA DE INSUMOS FARM. E O PROCEDIMENTO ACRESCENTADO NO POP-UQ 025 E POP-UQ 085 | 40 | LUCIANA
Cumprem com os parâmetros estabelecidos nos procedimentos escritos específicos?Não existem especificações para material de embalagem não são analisados. | FRACIONAMENTO E CONTROLES DE OPERAÇÃO | 8.1 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 056 | 120 | LUCIANA
Existem registros para cada lote de material de embalagem e rotulagem?Não há rastreabilidade de lote de material de embalagem usado na Ordem de Fracionamento, apenas do tipo de material de embalagem usado e quantidade. Mas o material de embalagem recebe um número de lote quando recebido. Sugere-se incluir esse número na Ordem de Fracionamento. Os rótulos são impressos junto a Ordem de Fracionamento não há necessidade de número de lote para rótulos. | EMBALAGEM E ROTULAGEM | 9.2 | SERÁ INCLUÍDO LOTE MATERIAL DE EMBALAGEM NA ORDEM DE FRACIONAMENTO. SERÁ ACRESCENTADO NO POP UQ 021 | 90 | EDENILSO
Os registros de cada lote de material contêm informações que comprovem recebimento, inspeção, análise e aprovação ou reprovação?Os lotes de insumos farmacêuticos sim, material de embalagem não. | EMBALAGEM E ROTULAGEM | 9.2 | FOI ACRESCENTADO NO POP UQ 022 - MATERIAL DE EMBALAGEM | 7 | LUCIANA | 2021-11-12 | VERSÃO 09
As embalagens primárias utilizadas para os insumos farmacêuticos fracionados possuem as mesmas especificações do material utilizado pelo fabricante ou do material indicado por ele?Não especificamente, o material de embalagem utilizado e padrão da empresa e definido conforme características do insumo. | EMBALAGEM E ROTULAGEM | 9.3 | ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ACRESCENTADA NO POP UQ 056 | 120 | LUCIANA
No caso de transporte realizado por terceiros, existe um contrato estabelecendo as condições de transporte dos insumos farmacêuticos?Não existe contrato com as transportadoras. | TRANSPORTE DE INSUMOS | 11.4 | SERÁ SOLICITADO CONTRATO COM AS TRANSPORTADORAS E INCLUIDO NO POP UQ 087 | 120 | LUCIANA
A qualificação é realizada conduzindo as atividades de: a) Qualificação de Projeto (QP): avaliação da proposta do projeto de insta- lações, equipamentos ou sistemas de acordo com a finalidade pretendida?PMV não contempla Qualificação de Projeto (QP). | QUALIFICAÇÃO | 13.4.1 | QUALIFICAÇÃO DE PROJETO (QP) SERÁ INCLUÍDA NO PMV | 150 | EDENILSO
Existe método de amostragem definido para detectar resíduos insolúveis e solúveis?Não foi observado na validação de limpeza. | VALIDAÇÃO DE LIMPEZA | 13.6.4 | SERÁ CRIADO E ADICIONADO NA PRÓXIMA REVALIDAÇÃO DE LIMPEZA | 360 | LUCIANA
O método de amostragem é adequado para a obtenção de amostra representativa de resíduos encontrados nas superfícies dos equipamentos e utensílios?Não foi observado na validação de limpeza. | VALIDAÇÃO DE LIMPEZA | 13.6.4 | SERÁ CRIADO E ADICIONADO NA PRÓXIMA REVALIDAÇÃO DE LIMPEZA | 360 | LUCIANA
Os processos de limpeza são monitorados em intervalos apropriados depois da validação para assegurar sua efetividade?A empresa não realiza monitoramento do status de validado | VALIDAÇÃO DE LIMPEZA | 13.6.5. | SERÁ CRIADO E ADICIONADO NA PRÓXIMA REVALIDAÇÃO DE LIMPEZA | 360 | LUCIANA
A limpeza dos equipamentos e utensílios é monitorada por testes analíticos?A empresa não realiza monitoramento do status de validado | VALIDAÇÃO DE LIMPEZA | 13.6.6. | SERÁ CRIADO E ADICIONADO NA PRÓXIMA REVALIDAÇÃO DE LIMEZA | 360 | LUCIANA
Existe procedimento para o intervalo entre o final de uma operação de fracionamento e o início do procedimento de limpeza e determinação da validade da limpeza?A limpeza está com prazo indeterminado. | VALIDAÇÃO DE LIMPEZA | 13.6.7 | SERÁ CRIADO E ADICIONADO NA PRÓXIMA REVALIDAÇÃO DE LIMPEZA | 360 | LUCIANA
O acesso para materiais e pessoal é feito por antecâmaras independentes?Não existe antecâmeras separando a entrada de pessoas e materiais na sala de amostragem. | ÁREAS DE AMOSTRAGEM | 4.5.2.1 | SERÁ ESTUDADA A POSSIBILIDADE DE CRIAR AS ANTECÂMARAS NA SALA DE AMOSTRAGEM E O PROCEDIMENTO INCLUIDO NO POP UQ 025 | 720 | EDENILSO
Os utensílios são limpos, armazenados, sanitizados, identificados quanto à condição de limpeza e, quando apropriado, esterilizados para prevenir a contaminação?Em visita na área foi possível verificar que após os mesmos estarem limpos, eles não são identificados quanto ao status desta limpeza. | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS | 5.2.5 | SERÁ CRIADA UMA IDENTIFICAÇÃO DE STATUS DE LIMPEZA E O PROCEDIMENTO INCLUIDO NO POP UQ 054 | 180 | EDENILSO
A etiqueta com data referente à última calibração está afixada no equipamento?Foram verificados termohigrômetros em algumas áreas onde não constavam a etiqueta de calibração, como por exemplo no fracionamento de domissanitários líquidos, fracionamento de insumos farmacêuticos líquidos e almoxarifado de produto acabado. | CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E ENSAIO | 5.3.3 | AS ETIQUETAS ATUALIZADAS COM A DATA DE CALIBRAÇÃO FORAM COLOCADAS NOS TERMO-HIGRÔMETROS | 7 | LUCIANA | 2021-11-12 | Etiquetas coladas durante a elaboração do relatório conforme fotos em anexo
A especificação dos insumos farmacêuticos possuem, pelo menos, os itens abaixo? a) Nome do insumo farmacêutico de acordo com a DCB, DCI ou CAS (obrigatoriamente nesta ordem), quando aplicável e seu respectivo código de identificação; b) Referência das especificações e metodologias do fabricante; c) Requisitos quantitativos e qualitativos com os respectivos limites de aceitação; d) Condições de armazenamento; e) Estrutura química e fórmula molecular, quando aplicáveis.As especificações contemplam os itens descritos acima com exceção das Condições de Armazenamento, estas constam no Certificado de Análise do Produto, ou seja, é incluído no cadastro do produto. Verificada a especificação do insumo Hipoclorito de Sódio POP-CQ-EG-TEC-0010. Sugere-se incluir condições de armazenamento na especificação do insumo ou referenciar que consta no cadastro do mesmo. | ESPECIFICAÇÕES DE INSUMOS FARMACÊUTICOS, MATERIAIS DE EMBALAGEM E DE ROTULAGEM | 6.4.1 | ESSA INFORMAÇÃO CONSTA NA ESPECIFICAÇÃO POP-CQ-EG-TEC-0010 - NA DESCRIÇÃO "Acondicione em recipientes opacos, de preferência abaixo de 25º C." | NA | LUCIANA | 2021-11-12 | Especificação encaminhada durante a elaboração do relatório demonstrando que a informação existe no documento.
Os registros do Controle da Qualidade incluem, pelo menos, os itens abaixo? a) Registros das amostras recebidas para teste; b) Referência de cada método do teste utilizado; c) Todos os dados gerados durante cada teste; d) Limites de aceitação estabelecidos; e) Identificação do analista e data de execução da análise; f) Data e identificação do responsável pela revisão dos registros das análises.Sim, exceto a identificação do analista, sugere-se incluir na documentação a identificação do analista, na Ficha de Análise do Insumo ou no livro de análise. Verificado a Ficha de Análise n° 65319 e registro do livro de análises. | REGISTROS DE CONTROLE DA QUALIDADE | 6.6.1 | SERÁ ACRESCENTADO NOME DO ANALISTA EM TODAS FICHAS DE ANÁLISES | 40 | LUCIANA
O sistema de qualificação de fornecedores contempla os itens abaixo? a) Toda a cadeia dos insumos farmacêuticos, desde a fabricação até a distribuição; b) Comprovação de regularidade de funcionamento perante o órgão sanitário competente; c) Comprovação do cumprimento das Boas Práticas pelo órgão sanitário competente; d) Critérios para qualificação, desqualificação, requalificação, definidos em procedimentos; e) Níveis de qualificação.A qualificação é através da documentação legal, porem não existe controle da cadeia de insumos. | QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES | 7.2.2. | ELABORAR UMA PLANILHA COM O PAÍS E INDÚSTRIA DE ORIGEM E INDENTIFICAR TODOS OS FORNECEDORES ATÉ CHEGAR NA DELAWARE | 360 | LUCIANA
Cada recipiente contendo amostra é identificado e contêm as seguintes informações? a) Nome do material amostrado; b) Número do lote do fabricante e/ou de recebimento c) Código de identificação do fracionamento, quando houver; d) Identificação da pessoa que coletou a amostra; e) Data em que a amostra foi coletada; f) Data de fabricação e validade.Não foi detectado o código de identificação do fracionamento e a data em que a amostra foi coletada, bem como a identificação de quem coletou na etiqueta verificada durante a auditoria. | AMOSTRAGEM DE INSUMOS FARMACÊUTICOS, MATERIAIS DE EMBALAGEM E DE ROTULAGEM | 7.4.7 | CÓDIGO DE IDENT. FRACIONAMENTO É GERADO APÓS ANÁLISE DA AMOSTRA E NÃO NO RECEBIMENTO, POR ISSO NÃO CONSTA NA ETIQUETA. NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO A DATA E A ASSINATURA DA FUNCIONÁRIA QUE COLETA AMOSTRA SÃO PREENCHIDAS, PORÉM NO DIA DA AUDITORIA A FUNCIONÁRIA TINHA ESQUECIDO DE PREENCHER. | 7 | LUCIANA | 2021-11-12 | Evidência de etiqueta encaminhada durante a elaboração do relatório demonstrando que a informação existe.
As amostras de retenção são armazenadas de acordo com as especificações do insumo farmacêutico?São mantidas armazenadas de acordo com especificações da sala de amostra de retenção e não de acordo com o insumo farmacêutico. | LABORATÓRIO DE CONTROLE DA QUALIDADE | 12.1.7.1 | SEGUIMOS Resolução do Mercosul n° 49 de 2002, onde a temperatura deve estar entre 15 – 30°C e Umidade Relativa entre 40 – 70%, iremos realizar uma conferência de que as especificações dos fabricantes estão de acordo com estas faixas. | 180 | LUCIANA
O relatório de validação faz referência ao protocolo e contempla resultados obtidos (incluindo a comparação com os critérios de aceitação), desvios, conclusões, mudanças e recomendações?O Relatório é um anexo ao Protocolo de Validação mas não referencia o protocolo no seu objetivo e nem nas suas referências. E o PMV não referencia que deve ser elaborado um relatório após finalizados os testes do protocolo de validação ou qualificação. | RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO | 13.3.3.1 | SERÁ ACRESCENTADO NO PMV | 180 | LUCIANA
A qualificação é realizada conduzindo as atividades de: b) Qualificação de Instalação (QI): avaliação da conformidade dos equipamentos, sistemas e utilidades, instalada ou modificada, com o projeto aprovado, com as recomendações e/ ou com os requerimentos do fabricante do equipamento?Os testes de QI são baseados nos requerimentos do fabricante do equipamento. Incluir Qualificação de Projeto (QP) e como a mesma é executada no PMV. | QUALIFICAÇÃO | 13.4.1 | SERÁ INCLUIDO NO PMV COMO SERÁ EXECUTADA A QUALIFICAÇÃO DE PROJETO | 150 | EDENILSO
O controle de mudança contempla as ações a serem adotadas caso seja proposta uma mudança de métodos analíticos, utilidades, equipamentos do fracionamento ou ainda de qualquer outra mudança que possa afetar a qualidade do insumo farmacêutico?O procedimento não contempla a parte de execução da mudança, bem como a avaliação da mesma da mesma após a conclusão. | CONTROLE DE MUDANÇAS | 14.2 | SERÁ ALTERADA E INCLUÍDA NA PLANILHA DO POP UQ 080 A EXECUÇÃO, A AVALIAÇÃO E A CONCLUSÃO DA MUDANÇA. | 120 | LUCIANA
Os registros da reclamação incluem: a) Nome do reclamante; b) Nome do insumo e número do lote; c) Descrição da reclamação; d) Data do recebimento da reclamação; e) Relato das ações tomadas, assinadas e datadas; f) Conclusão com ações corretivas tomadas, se necessário; g) Resposta ao reclamante.As informações ficam somente por e-mail, faltando registros e assinaturas das ações tomadas e retornos aos reclamantes. | RECLAMAÇÃO, RECOLHIMENTO E DEVOLUÇÃO | 16.3 | AS RECLAMAÇÕES SERÃO ARQUIVADAS EM PASTAS NO SISTEMA INFORMATIZADO E IMPRESSAS APÓS RESOLUÇÃO E CONCLUSÃO DO PROCESSO. POP UQ 034 | 120 | LUCIANA
Os registros das reclamações são mantidos e periodicamente analisados para avaliar tendências e frequências para realizar as ações corretivas cabíveis?Apenas via e-mail não formalizado o processo e registrando o mesmo conforme definido em procedimento. | RECLAMAÇÃO, RECOLHIMENTO E DEVOLUÇÃO | 16.4 | AS RECLAMAÇÕES SERÃO AVALIADAS E REGISTRADAS CONFORME PROCEDIMENTO POP UQ 034 | 120 | LUCIANA
OPORTUNIDADE DE MELHORIA (3)
Os colaboradoresrecebem treinamento apropriado quanto às suas atribuições e são treinados e avaliados continuamente?O item 5.9 do POP-UQ-050 informa que existe um programa de treinamento contínuo dos colaboradores, porém sem periodicidade definida, ou seja, conforme a necessidade, sugerimos que a empresa institua um cronograma de reciclagem aos colaboradores, com periodicidades definidas nos itens mais importantes frente as Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento. | TREINAMENTO | 3.2. | SERÁ CRIADO CRONOGRAMAS ANUAIS DE TREINAMENTOS. ESSA INFORMAÇÃO SERÁ ADICIONADA AO POP UQ 050 | 60 | LUCIANA
Os programas de treinamento contemplam todo o pessoal?O programa setorizado, não contempla todo o pessoal da empresa. | TREINAMENTO | 3.2. | SERÁ REALIZADO TREINAMENTO GERAL DA EMPRESA COM TODOS FINCIONÁRIOS. | 120 | LUCIANA
O acesso às áreas operacionais é restrito a pessoas autorizadas?Sim, porém não há indicativo visual desta restrição. | SAÚDE, HIGIENE, VESTUÁRIO E CONDUTA | 3.3.10 | A ENTRADA SERÁ IDENTIFICADA | 20 | LUCIANA
Essas condições são monitoradas e registradas e, quando necessário, controladas?Existe o registo e o monitoramento das condições, conforme POP-UQ-085, Controle de Temperatura e Umidade das Salas de Fracionamento, Laboratório de Controle de Qualidade e Almoxarifados, versão: 05 de 18/06/20, porém as mesmas não são controladas, uma vez que as temperaturas máximas e mínimas das salas não são verificadas e registradas, sugere-se realizar este controle. | ÁREAS DE ARMAZENAMENTO | 4.2.2 | IREMOS AVALIAR SOBRE ESSE CONTROLE | 180 | LUCIANA
Obedece às condições de armazenamento estabelecidas pelo fabricante?A área obedece os parâmetros de temperatura de 15ºC a 30ºC e umidade de 40% a 70%, porém não foi verificado se estas condições são as estabelecidas pelo fabricante. Durante a auditoria, a auditada informou que atendem aos limites estabelecidos pela Resolução do Mercosul N° 49 DE 2002. Sugere-se verificar as condições propostas pelos fabricantes e se estas estão contempladas na resolução e condições supra citadas. | ÁREA DE CONTROLE DE QUALIDADE | 4.4.5 | TODOS PRODUTOS ARMAZENADOS ATENDEM ESSE PARÂMETRO DE ARMAZENAMENTO, A NÃO SER OS REFRIGERADOS QUE PERMANECEM DE 02 A 08ºC, MESMO ASSIM IREMOS REALIZAR UMA CONFERÊNCIA SE TODOS ESTÃO DENTRO DESTES PADRÕES. | 180 | LUCIANA
As áreas destinadas à amostragem dos insumos farmacêuticos são projetadas e separadas para esse fim?Conforme verificado in loco durante a auditoria, existe área específica à amostragem, porém a mesa destinada a este fim é de madeira. Sugere-se a substituição da mesma por uma de material sanitário. | ÁREAS DE AMOSTRAGEM | 4.5.3 | A MESA DE MADEIRA SERÁ SUBSTITUÍDA POR MESA DE INOX | 180 | EDENILSO
Toda documentação relacionada às BPDF é elaborada, revisada, aprovada, atualizada e distribuída pelos respectivos responsáveis?POP-UQ-000 – Procedimento Operacional Padrão, aprovado em 21/05/2020, versão 06, define a emissão e apresentação dos documentos da empresa. Os documentos são revisados a cada 2 anos, conforme controle da lista e descrito no item 5.3.1.7 do referido documento. A Lista dos documentos é em formato eletrônico na rede. Porém ela não tem a rastreabilidade do procedimento acima descrito em seu cabeçalho, sugerimos realizar esta vinculação. | SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO | 6.2.1. | SERÁ FEITA A RASTREABILIDADE DAS LISTAS DOS POPS, COM CABEÇALHO CONTENDO DATA E ASSINATURA. | 180 | LUCIANA
Contêm a data, a hora, o insumo farmacêutico anterior, o insumo farmacêutico atual (quando aplicável) e o número do lote de cada insumo farmacêutico fracionado?Contém data e hora do responsável pelo registro, o nome do insumo farmacêutico atual e n° do lote do insumo atual, esse registro fica na Ordem de Fracionamento. Sugere-se incluir os dados do lote anterior nos registros de limpeza | REGISTROS DE LIMPEZA, SANITIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E USO DOS EQUIPAMENTOS, SALAS E ÁREAS | 6.3.1 | ESSA INFORMAÇÃO CONSTA NA PLANILHA DE PESAGEM E FRACIONAMENTO DE INSUMOS DE CADA SALA, ONDE É LISTADO DADOS DO PRODUTO FRACIONADO SEQUENCIALMENTE. | 7 | LUCIANA | 2021-11-12 | Evidência de modelo da planilha encaminhada durante a elaboração do relatório demonstrando que a informação existe.
Se uma única remessa de um mesmo material contiver lotes distintos, cada lote é tratado, separadamente, para inspeção de recebimento?Na pratica sim, mas essa informação não consta no POP-UQ-024. Sugere-se incluir essa informação nesse documento. | RECEBIMENTO E QUARENTENA | 7.3.4 | A INFORMAÇÃO SERÁ INCLUÍDA NO POP-UQ 024 | 40 | LUCIANA
Qualquer desvio do protocolo de validação é documentado, investigado e justificado?O Protocolo referencia que qualquer desvio deve ser registrado e investigado. Verificado o Protocolo de Validação do Processo de Fracionamento de Insumos críticos, PVP-001 rev: 01 de 27/01/2011. Mas não tem modelo de como registrar desvio ou referencia a qual modelo de documento usar, sugere-se incluir a referencia de qual modelo usar ou inserir modelo no PMV. | RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO | 13.3.3.2 | SERÁ INCLUIDO NO PMV | 360 | LUCIANA
Quando os resultados não são aceitáveis, a origem dos desvios encontrados é analisada e as alterações necessárias determinadas?O Protocolo referencia que qualquer desvio deve ser registrado e investigado. Verificado o Protocolo de Validação do Processo de Fracionamento de Insumos críticos, PVP-001 rev: 01 de 27/01/2011. Mas não tem modelo de como registrar desvio ou referencia a qual modelo de documento usar, sugere-se incluir a referencia de qual modelo usar ou inserir modelo no PMV. | RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO | 13.3.3.3 | SERÁ INCLUIDO NO PMV | 360 | LUCIANA