## Agenda Auditorias
| PQF - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E FABRICANTES DE INSUMOS - 22/02/2022 | [6 empty] | STATUS: Revisão Grupo 26/10/2022
| SISTEMA DE AR - HVAC | Data Auditoria | SERVIÇO | LOCAL | ASSOCIADAS | AUDITORES | REVISOR
1 | VERITAS | 22 a 24/11/2021 | CERTIFICAÇÃO HVAC | PAVERAMA - RS | WESP, VITAMED, SAÚDE | VITAMED | SAÚDE | Cris: relatou que realizou a auditoria foi boa em geral, já possui os documentos. Relatório pendente de envio ao Revisor. Jan/22: Pendete fornecedor reponder alguns pontos.
| CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS | Data Auditoria | SERVIÇO | LOCAL | ASSOCIADAS | AUDITORES | REVISOR
2 | INTEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS | Dificuldade Agendar | CALIBRAÇÃO EQUIPAMENTOS | PORTO ALEGRE | WESP, VITAMED | WESP | VITAMED | Auditoria pendente: forncedor informa não ter agenda e dificulta o contato. WESP cancelou contrato.
3 | VIZATEC Calibração de Equipamentos Ltda ME | 2021-10-14 | Qualificação de equipamentos | Sapucaia do Sul/RS | WESP, GEYER | GEYER | WESP | Fernanda: enviou Relatório e Plano de Ação (15/12/21) finalizados.
4 | METROQUALITY METROLOGIA | 2021-09-22 | CALIBRAÇÃO EQUIPAMENTOS | CANOAS / RS | LIFAR, SAÚDE | SAÚDE | LIFAR | Manoela apresentou: finalizado com sucesso.
| GESTÃO SOFTWARE | Data Auditoria | SERVIÇO | LOCAL | ASSOCIADAS | AUDITORES | REVISOR
5 | CENARIUS | 2022-03-11 | Sistema ERP | PORTO ALEGRE | GEYER, SAÚDE | SAÚDE | GEYER | Manoela apresentou: recebido roteiro com pontos faltantes. Agendada reunião para 14/12/21. Relato que o Fornecedor é de difícil trato para conseguir agenda, entendimento da importancia da auditoria. Previsão finalização: Fev/22. Fornecedor solicitou reagendamento da continuação da auditoria para 11/03/2022.
| LABRATÓRIOS CQ | Data Auditoria | SERVIÇO | LOCAL | ASSOCIADAS | AUDITORES | REVISOR
6 | PHARMACONTROL | 2021-10-23 | LABORATÓRIO CQ | PORTO ALEGRE | WESP, GEYER | WESP | GEYER | Vinicius: relatou que a auditoria foi boa em geral. Relatório pendente de envio ao Revisor.
| TRANSPORTADORA | Data Auditoria | SERVIÇO | LOCAL | ASSOCIADAS | AUDITORES | REVISOR
7 | BRASPRESS Transportes Urgentes | 2021-10-28 | TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS | Porto Alegre – RS | LIFAR, SAÚDE, VITAMED | LIFAR | SAÚDE | Franciele: relatou que a auditoria não pode ser finalizada pois muitas das respostas dependem de retornos da matriz de SP (sem previsão), o que dificultou a agilidade e o entendimento dos processos. Observou-se a falta de cuidados de prevenção ao COVID-19. Estão aguardando o retorno. Relatório pendente de envio ao Revisor. Enviado Plano de Ação ao fornecedor (26/01/22).
8 | TRANSLOVATO Transportadora | 2021-10-28 | TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS | Porto Alegre – RS | WESP, GEYER, SAÚDE | WESP | SAÚDE | Augusto: relatou que a auditoria foi boa em geral, com impressão positiva da forma de segurança e prevenção ao COVID-19. Depende da matriz em SP e a RT apresentou e enviou os docs solicitados. Relatório final enviado pelo Auditor em 27/01/22. MELHORAR: as respostas estão fechadas em sim ou não, e precisam evidenciar o que foi visto na auditoria.
9 | TROCA Transportes | 2021-11-18 | TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS | Porto Alegre – RS | WESP, GEYER, SAÚDE, LIFAR | GEYER | WESP | Fernanda: relatou que a auditoria foi boa em geral, com impressão de desconhecimento da RDC 430/20 (deve ser uma exigência do cliente), seguem a ISO. Atendendo a prevenção ao COVID-19. Relatório analisado pelo revisor.
10 | MINUANO Transportadora | 2021-09-28 | TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS | Porto Alegre - RS | LIFAR, SAÚDE | SAÚDE | LIFAR | Manoela: relatou que a auditoria foi boa em geral, com a possibilidade de melhorias na estrutura, porém como estão com plano de mudança de local, fica a SUGESTÂO de nova auditoria no novo local. Relatório Finalizado. Plano de Ação atualizado em 20/01/22, reprogramado para mais 60 dias.
MATÉRIA-PRIMA / EXCIPIENTES
| FORNECEDOR | Data Auditoria | SERVIÇO | LOCAL | ASSOCIADA | AUDITOR | REVISOR
11 | DELAWARE | 2021-10-29 | FORNECEDOR DE EXCIPIENTE | PORTO ALEGRE | WESP/SAÚDE | SAÚDE | WESP | Manoela: relatou que conseguiu estreitar o relacionamento. Finalizado Plano de Ação com evidências. Relatou melhoria de estrutura e deficiência no sistema da qualidade, porém comprometido em melhorar. SUGESTÃO PARA PRÓXIMA AUDITORIA: realizar nova auditoria em breve (em 2 anos) para verificar as melhorias indicadas no Plano de Ação, especialmente validadação e sistemas computadorizados.

## Calculo Auditorias e Revisores
PQF - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E FABRICANTES DE INSUMOS Distribuição das auditorias de acordo com o número de interesses de cada empresa
a. Somar os interesses de cada empresa individualmente - SERVIÇOS E TRANSPORTDORAS EM COMUM: Geyer: 5; Lifar: 4; Saúde: 9; Vitamed: 3; Wesp: 6;
b. Verificar a soma total de interesses: 5 + 4 + 9 + 3 +6 = 27;
c. Calcular o percentual de interesse que cada empresa tem: Geyer: 5/27 = 18%; Lifar: 4/27 = 14%; Saúde: 9/27 = 34%; Vitamed: 3/27 = 11%; Wesp: 6/27 = 23%;
d. Utilizar o percentual calculado e multiplicar pelo número de Fornecedores que serão auditadas. Total: 11 Fornecedores Geyer: 18% * 11 = 198/100 = 2 Lifar: 14% * 11 = 154/100 = 1 Saúde: 34% * 11 = 374/100 = 4 Vitamed: 11% * 11 = 121/100 = 1 Wesp: 23% * 11 = 253/100 = 3
DIVISÃO DOS REVISORES
O raciocínio foi de que o número de relatórios a revisar deve ser o mesmo número de auditorias a serem realizadas.