## VII Plano de Ação
SINDIFAR - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Em transição para SINDICIS - SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Depto: Assuntos Técnico-Regulatórios Emissão: 29/06/2021 Nº: 001 Revisão: 00 Elaborado por: Denise Luz e Jair Calixto Título: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES SINDICIS Identificador: Anexo VII PQF SINDICIS - Modelo de Plano de Ação
Fornecedor:MTQ Serviços de Metrologia LTDA
Data da Auditoria:22/09/2021
Auditores:Manoela M. Grazziotin e Lígia Cristina Deresz
Anexo VII PQF SINDICIS - Plano de Ação
Não Conformidades ou Oportunidades de Melhorias | Área ou departamento da ocorrência | Item da RDC | Medidas a serem adotadas | Prazo (dias) | Responsável | Data de Execução | Observações / Status
Os laboratórios são divididos por área devido aos equipamentos existentes e necessários para cada tipo de calibração. No PG 018 está descrito as condições para cada área, porém não existe uma identificação física para cada laboratório. No procedimento e no software os laboratórios são identificados por um número que representa as atividades executada nele (massa; volumetria; viscosidade, temperatura, eletricidade, tempo e frequência e o de dimensional, pressão, torque e força porém, não existe esta identificação fisicamente nos laboratórios. | Qualidade | Não Aplicável | 1) Efetuar revisão no procedimento PG 018 - Procedimento para Controle das Condições Ambientais, Organização e Asseio, edição 2, revisão 8, inserindo no mesmo um capítulo referente à identificação física das salas de metrologia, bem como quais atividades de laboratório são realizadas em cada uma das salas. 2) Confeccionar banners para identificação física das salas de metrologia, de modo que fique evidente as áreas de atuação de cada sala. 3) Fixar os banners de identificação de áreas, na porta de acesso de cada uma das salas. | 15 | Galvagni e Joice | 2021-10-25 | Conforme fotos e procedi-mentos em anexo
As ocorrências são detectadas e após uma análise da detecção é realizada para investigação da procedência e causas da mesma. Após é realizada uma avaliação para saber se é uma não conformidade, oportunidade de melhoria, oportunidade de melhoria com potencial não conformidade (neste caso faz-se necessário a abertura de um PG 021/1, ou seja, um relatório de ação corretiva onde é realizada uma análise e classificação dos riscos) ou não conformidade com tendência a se repetir e as ações necessárias são definidas. As evidências de realização das atividades são anexadas junto ao formulário, quando aplicável. Porém, o procedimento não descreve como a investigação da causa deve ser realizada, ou seja, quais ferramentas da qualidade são usadas e como deve ser o processo. O anexo PG 011/2 é um formulário onde qualquer contato realizado por cliente é registrado independentemente de ser uma não conformidade. | Qualidade | Não Aplicável | 1) Enviar para as auditoras Manoela M. Grazziotin e Lígia Cristina Deresz o procedimento PG 021 - Procedimento para Controle dos Trabalhos Não-Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva, edição 1, revisão 5, grifando no mesmo o item 4.3; 2) Enviar para as auditoras Manoela M. Grazziotin e Lígia Cristina Deresz o formulário PG 021/1 - Relatório de Ação Corretiva, edição 1, revisão 2, grifando no mesmo o item 5; 3) Enviar para as auditoras Manoela M. Grazziotin e Lígia Cristina Deresz um exemplo do formulário PG 021/1, com a análise de causas preenchido; 4) Ministrar re-treinamento referente ao procedimento PG 021 - Procedimento para Controle dos Trabalhos Não-Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva, edição 1, revisão 5, para os colaboradores Guilherme Borchardt de Carvalho e Robson da Silva Flores, focando na sistemática de aplicação e registro da análise de causas. | 15 | Galvagni | 2021-10-25 | Conforme procedimentos em anexo
O PG 013 no item 4.6 determina a proteção da integridade dos softwares e documentos mantidos em meio eletrônico. A realização dos back-ups é realizada pela empresa DONE mensalmente, conforme relatório das atividades desempenhadas no mês. Foi verificado o relatório do mês de agosto onde foi possível verificar em 12/08/2021 a realização do back-ups, porém a periodicidade deste é definida pela política da empresa terceira. Como oportunidade de melhoria, essa frequência poderia estar estabelecida em procedimento interno. Caso necessário, a restauração de back-ups deve ser solicitada pela Metroquality à empresa terceira. | Qualidade | Não Aplicável | 1) Efetuar revisão no procedimento PG 013 - Procedimento para Validação de Softwares e Proteção de Dados, edição 1, revisão 8, estabelecendo no mesmo a periodicidade de realização dos back-ups; 2) Após emissão do novo procedimento PG 013, efetuar treinamento de atualização na nova revisão do procedimento, com todo o pessoal que compõe a “Equipe de Trabalho para o Sistema de Gestão”, signatários autorizados e auditores internos. | 15 | Robson | 2021-10-25 | Conforme procedimentos em anexo