## VII Plano de Ação
SINDIFAR - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Em transição para SINDICIS - SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Título: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES SINDICIS
Identificador: ANEXO VII - MODELO DE PLANO DE AÇÃO
Depto: Assuntos Técnico-Regulatórios Nº: 001 Revisão: 00 |  |  |  | Emissão: 14/07/2021 Elaborado por: Denise Luz e Jair Calixto
Fornecedor: Vizatec Calibração de Equipamentos Ltda ME
Data da Auditoria: 14/10/2021
Auditores: Fernanda W. da Cunha e Bárbara F. Salamon
ANEXO VII - PLANO DE AÇÃO
Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias | Área ou departamento da ocorrência | Item da RDC | Medidas a serem adotadas | Prazo (dias) | Responsável | Data de Execução | Observações / Status
1 - O documento PG001 menciona Gerente da Qualidade, entretanto, conforme organograma, este cargo não existe – somente Gerente Administrativo/Comercial e Gerente Técnico, ambos sendo denominados como “Gerência do Laboratório”. | Sistema da Qualidade | NA | No procedimento PG 007 Pessoal item 4.1 esta descrito a responsabilidade de cada cargo e as atribuições de gerencia da qualidade está incluso no Gerente Administrativo/ Comercial. | 2021-12-17 | Jéssica | 2021-12-17 | Vizatec comentou que estão em fase de acreditação no Inmetro e estão enviando diversos documentos. Há receio de que alterações no documento possam ser questionadas, portanto não pretendem fazer a alteração neste momento.
2 - O PG012 – Análise Crítica pela Gerência (edição 1/revisão 0), PG006 - Auditoria Interna (edição 1/revisão 0) e PG005 - Controle de Dados de Gestão da Informação (edição 1/revisão 0) não estavam assinados pelo emissor. | Sistema da Qualidade | NA | Assinar os procedimentos. | 2021-12-17 | Jéssica | 2021-12-17 | -
3 - No formulário de Ocorrência 002, verificou-se que, apesar das demais informações estarem preenchidas, a causa não foi devidamente investigada e identificada. | Sistema da Qualidade | NA | Essa não confirmadade foi evidenciada para Rede Metrologica RS, desta forma acreditamos que a ação tomada foi eficaz. | 2021-12-17 | Jéssíca | 2021-12-17 | Por telefone, foi explicada a causa da não conformidade, entretanto o formulário não será revisado, pois já foi encerrado e aceito pela Rede Metrológica RS.
4 - O Manual da Qualidade estabelece os horários para monitoramento das condições ambientais, porém foram registrados no formulário as medições em horários diferentes. | Sistema da Qualidade | NA | Retirar os horarios do manual da qualidade. | 2021-12-17 | Jéssica | 2021-12-17 | -
5 - O formulário de registro das condições ambientais não possui um campo para identificar qual calibração está sendo feita (temperatura ou massa e pressão) para identificar se os valores obtidos de temperatura e umidade estão dentro dos limites estabelecidos para cada medição feita. | Sistema da Qualidade | NA | No MQ 002-1 está descrito os parametros de tempertura para todas as areas e conforme o registro as temperaturas estão conforme o estabelicido. | 2021-12-17 | Jéssica | 2021-12-17 | Sugestão não implementada pela Vizatec.
6 - O software Cali Lite não está validado quanto à funcionalidade, não demonstrando que existe proteção contra o acesso não autorizado, adulteração e perdas, nem que opera em conformidade com as especificações do provedor ou do laboratório e que assegura a integridade dos dados e informação. | Sistema da Qualidade | Item 7.11.2 e 7.11.3 da norma ISO 17025:2017 | O software Cali Lite é protegido por senha para casa usuário, as planilhas de calibração são bloqueadas e de responsabilidades apenas do Gerente Técnico. | 2021-12-17 | Jéssica |  | Por telefone, foi informado que existem diferenças nas permissões concedidas aos usuários. Irão entrar em contato com o desenvolvedor do software para verificar se existe documentação de validação. Não foi informado novo prazo, pois dependem de retorno do desenvolvedor.