## VII Plano de Ação
SINDIFAR - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Em transição para SINDICIS - SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Depto: Assuntos Técnico-Regulatórios Emissão: 29/06/2021 Nº: 001 Revisão: 00 Elaborado por: Denise Luz e Jair Calixto Título: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES SINDICIS Identificador: Anexo VII PQF SINDICIS - Modelo de Plano de Ação
Fornecedor: Braspress Trasnportes Urgentes Ltda
Data da Auditoria: 28/10/2021
Auditores: Franciele Andretta e Gabriela Bettio
Anexo VII PQF SINDICIS - Plano de Ação
Não Conformidades ou Oportunidades de Melhorias | Área ou departamento da ocorrência | Item da RDC | Medidas a serem adotadas | Prazo (dias) | Responsável | Data de Execução | Observações / Status
A matriz em SP afirma que a empresa possui AVCB porém, não informou o número do documento | Filial POA |  | AVBC 58773/1 AVBC 58772/1 | Imediato | Rafael | 2022-03-11 | Documento AVCB
Foi apresentado o registro realizado na BTU-FORM.RH 25, referente ao treinamento do procedimento BTU-POP FARMA 01 - Monitoramento de Temperatura e Umidade e Controle de Calibração de aparelhos, realizado em 19/07/2021 com 3 participantes. Não foi apresentado as avaliações referentes aos resultados do treinamento. | Filial POA |  | As avaliações referentes aos resultados de treinamentos já estão incluídas no término do treinamento, no momento das assinaturas dos participantes e do treinador. | Imediato | Elisiani | 2022-03-11 | As avaliações referentes aos resultados de treinamentos já estão incluídas no término do treinamento, no momento das assinaturas dos participantes do treinador e através da validação da eficácia das ações (acompanhado nos 3 próximos meses não houve reinicidência da ocorrência).
As instalações oferecem grades de proteção para entrada de aves no edifício de carga e descarga de insumos e iscas para roedores. Porém as grades não são eficazes, pois foram encontradas pombas na área de recepção e separação de produtos uma vez que os portões ficam abertos nos momentos que não ocorre carregamento dos caminhões. | Filial POA |  | Conforme constatação, existem grades para a proteção de entrada de aves no edifício, e estão em condições positivas, mas ocasionalmente existe a possibilidade da entrada dos mesmos pelos portões que necessitam ficar abertos para a entrada dos caminhões. Esporadicamente, os funcionários atuam na retirada das aves. | Imediato | Elisiani | 2022-03-11 | Foto da área sem a presença de aves
Os vestiários, banheiros e refeitório não estão limpos e arejados e em quantidades suficientes. O vestiário feminino é utilizado por apenas 1 funcionária e possui quatro vasos sanitários, mas apenas um está destrancado para uso. Há a presença de ralos "fechados" com saco plástico, produtos de limpeza vencidos, má iluminação e pouca ventilação. O vestiário masculino é utilizado por cerca de 120 homens, tendo quatro vasos sanitários, porém apenas dois estão funcionando. Baixa ventilação e iluminação e disponível apenas 4 chuveiros. Foi apresentado pelo Gerente da Filial Leandro Rodrigues os orçamentos de reforma e adequação dos vestiários. | Filial POA |  | O vestiário feminino é disponibilizado apenas um vaso sanitário porque existe apenas uma pessoa do sexo feminino que utiliza, não havendo assim necessidade de disponibilizar mais. Foram descartados todos os produtos de limpeza que estavam no vestiário feminino e acrescentamos mais um foco de luz. Em relação ao vestiário masculino, durante o dia, se estiverem na filial todos os utilizadores, somam 30 homens e à noite 35 homens. Lembrando que dificilmente estarão todos os homens presentes juntos. Conforme a NR 24 de Instalações Sanitárias o item 24.2.2 diz “Deve ser atendida a proporção minima de uma istalação sanitária para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, separadas por sexo.” Então os quatro vasos sanitários e os quatro chuveiros atendem aos nossos funcionários. Em relação a ventilação, existem janelas superiores em todo o contorno das paredes, se não estiverem sendo utilizados os vestiários, mantemos fechadas. | Imediato | Rafael | 2022-03-11 | Foto do vestiário feminino sem os produtos de limpeza e de mais um foco de luz. Solicitação de conserto dos sanitários (e-mail)
Há refeitório no local com uma cozinheira que faz cerca de 90 refeições por dia. O local de armazenamento de utensílios de limpeza não possui janela nem abertura para ventilação e baixa iluminação. Foi encontrado produtos vencidos e em contato direto com o chão. Local de armazenamento de alimentos também não possui iluminação nem ventilação adequada. | Filial POA |  | No refeitório atendemos no máximo 65 almoços diários. Já contatamos a empresa terceirizada “Nutrisul” para que oriente suas funcionárias referente ao uso da máscara, luvas e armazenamento dos produtos. O local de armazenamento dos alimentos é tido como uma dispensa, por isso não mantemos janelas. A iluminação foi melhorada. | Imediato | Elisiani | 2022-03-11 | Foto do local organizado e iluminado.
Recipiente de coleta de lixo existente na sala de armazenamento de Medicamentos e Cosméticos não possui identificação nem tampa. | Filial POA |  | Foi trocado e identificado o recipiente de coleta de lixo na sala de armazenamento de Medicamentos e Cosméticos. | Imediato | Elisiani | 2022-03-11 | Foto do recipiente com a identificação e a tampa.
Nas docas de carregamento foram evidenciados produtos em contato direto com o solo. Além disso, no local de armazenamento de Medicamentos e Cosméticos, os paletes com os produtos se encontravam próximo das paredes, não ocorrendo o distanciamento necessário para a realização de limpeza. | Filial POA |  | Orientamos os colaboradores referente ao distanciamento dos pallets da parede e referente aos produtos diretamente no chão. | Imediato | Elisiani | 2022-03-11 | Foto da organização dos produtos em paletes e atendendo o afastamento das paredes.
Os extintores de incêndio localizados nas docas não possuem identificação no piso. | Filial POA |  | Foi realocado os extintores de lugar conforme a orientação para renovação do PPCI, estes ainda não possuem identificação no piso, porque estamos aguardando a pintura que acontece anualmente na filial no mês de março. | 2022-03-22 | Rafael | 2022-03-11 | Foto da marcação
Existem prateleiras para armazenamento de produtos de limpeza, mas foram encontrados alguns produtos em contato com o chão | Filial POA |  | Já contatamos a empresa terceirizada “CGH Eventos e Serviços de Limpeza LTDA” para que seja feita uma orientação aos seus funcionários referente ao armazenamento de produtos | Imediato | Elisiani | 2022-03-11 | Print do e-mail de solicitação
Conforme retorno da matriz, sim existe um programa de avaliação interna de segurança e proteção ambiental, porém não foi apresentado o procedimento. | Filial POA |  | Conforme procedimetos BTU-POP. SESMT 23 - INSPEÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA, relacionados à saúde e segurança do trabalho, equipamentos de prevenção e combate a incêndio e meio ambiente | Imediato | Carolina | 2022-02-15 | Print da primeira página do Documento BTU-POP.SESMT 23 - INSPEÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
Foi informado pelo Gerente que a limpeza das áreas ocorre, mas não são registradas. | Filial POA |  | Já contatamos a empresa terceirizada “CGH Eventos e Serviços de Limpeza LTDA” para que seja feita uma orientação aos seus funcionários referente ao armazenamento de produtos | Imediato | Elisiani | 2022-03-11 | Foto evidenciando a limpeza no terminal
Conforme descrito no item 37, foi encontrado produtos em contato direto com o solo. O contato direto com a luz solar é evitado a partir do uso do telhado que evita este tipo de ocorrência. | Filial POA |  | Fizemos uma orientação para que não deixem produtos diretamente no chão e nem em locais mal iluminados e não arejados | 2022-01-18 | Michel/Thiago | 2022-01-18 | Foto da organização dos produtos em paletes e atendendo o afastamento das paredes.
Conforme descrito no item 37, o local de armazenamento de Medicamentos e Cosméticos, os paletes com os produtos se encontravam próximo das paredes, não ocorrendo o distanciamento necessário para a realização de limpeza. | Filial POA |  | Conforme o item 7, já orientamos os colaboradores referente ao distanciamento dos pallets da parede. | Imediato | Elisiani | 2022-03-11 | Foto da organização dos produtos em paletes e atendendo o afastamento das paredes.
Foi verificado que carros particulares que entraram na empresa não foram vistoriados. Além disso, no momento da nossa entrada na empresa não foi solicitada identificação por documento de identidade. Foi relatado pelo Gerente que os carros particulares são vistoriados na saída da empresa. | Filial POA |  | A Empresa solicitou que fosse autorizada a entrada do veículo da sua empresa sem verificação. Todos os veículos que entram e saem são vistoriados conforme regulamento interno Art. 22 “A empresa poderá realizar revistas em bolsas ou similares e veículos de todos os colaboradores, quando da saída e entrada das dependências da empresa, sendo autorizada inclusive a utilização de detectores de metais” | Imediato | Leandro | 2022-03-11 | A Empresa solicitou que fosse autorizada a entrada do veículo da sua empresa sem verificação. Todos os veículos que entram e saem são vistoriados conforme regulamento interno Art. 22 “A empresa poderá realizar revistas em bolsas ou similares e veículos de todos os colaboradores, quando da saída e entrada das dependências da empresa, sendo autorizada inclusive a utilização de detectores de metais”
Conforme evidenciado no Registro de Temperatura e Umidade do mês de Outubro da Sala Farma (BTU FORM FARMA 01), havia dados corrigidos não permitindo a preservação da informação original. | Filial POA |  | Temos um colaborador treinado para preencher as tabelas de temperatura e umidade da sala farma, o Lucas. Raramente acontece alguma rasura, mas novamente conversamos com ele para que não aconteça. | Imediato | Elisiani | 2022-03-11 | Registro de temperatura
A classificação das reclamações como procedente ou não procedente é feita conforme a prioridade: Alta - ocorre o registro da reclamação; Média - ocorre o retorno, sendo considerados casos pontuais; Baixa - retorno ocorre no ato da reclamação. | Filial POA |  | As classificações das reclamações de mercado estão mencionadas em BTU-FLUXO.SGQB 01 - FLUXO DE GERENCIAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE | Imediato | Carolina | 2022-02-15 | Fluxo BTU-FLUXO.SGQB 01 - FLUXO DE GERENCIAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE
Conforme evidenciado no relatório do cliente Geyer, a empresa não possui qualificação ou validação dos sistemas informatizados como o Top Desk utilizado para a gestão de não conformidade e documentos. | Filial POA |  | TI confeccionando a análise crítica | 2022-08-22 | Rafael | 2022-09-21 | Assim que realizada evidenciamos